## tareas
ID | Grupo | Responsable | Descripcion | Estado | % Avance | Prioridad | Fecha inicio | Fecha fin | Fecha estimada | Ubicacion | Materiales | Observaciones | Fotos | Ultima Actualizacion | Historial | ID_Transferencia
T001 | Grupo A | Julio Montoya | Hidrociclon 4, gasificadores para muestras, torres zeolitas | Completada | 100 | Alta | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | Planta Principal | VÃ¡lvulas, tuberÃ­a 1", soldadura | Trabajo completado antes de lo previsto | img1.jpg
T002 | Grupo B | Angel Oyuela | RecuperaciÃ³n de Trailer de 3 ejes, EDS Caldas Viejo | En curso | 60 | Media | 2025-04-23 |  | 2025-05-05 | EDS Caldas | Repuestos trailer, herramientas especiales | Pendiente llegada de repuestos | img3.jpg | 2025-04-28 01:32 | [{"fecha":"2025-04-23","estado":"En curso","avance":10},{"fecha":"2025-04-25","estado":"En curso","avance":40},{"fecha":"2025-04-27","estado":"En curso","avance":60}] | TR001
T003 | Grupo B | Angel Oyuela | Recuperación Trailer de 3 ejes. | Completada | 100 | Media | 2025-04-21 | [6 empty] | 2025-04-28 01:32 | [{"fecha":"2025-04-23","estado":"En curso","avance":10},{"fecha":"2025-04-25","estado":"En curso","avance":40},{"fecha":"2025-04-27","estado":"En curso","avance":60}]
T004 | Grupo A | Jhon Castañeda | HIDROCICLON #4 PSA SEPARADOR TRIFÁSICO | Pausada | 100 | Media | 2025-04-19 | [5 empty] | img1.jpg | 2025-04-28 01:32 | [{"fecha":"2025-04-23","estado":"En curso","avance":10},{"fecha":"2025-04-25","estado":"En curso","avance":40},{"fecha":"2025-04-27","estado":"En curso","avance":60}]
T005 | Grupo B | Angel Oyuela | Trabajos en EDS Caldas Viejo | Completada | 100 | Media | 2025-04-17 | [6 empty] | 2025-04-28 01:32 | [{"fecha":"2025-04-23","estado":"En curso","avance":10},{"fecha":"2025-04-25","estado":"En curso","avance":40},{"fecha":"2025-04-27","estado":"En curso","avance":60}]
T006 | Grupo B | Angel Oyuela | Cambio de válvulas de drenaje de escruber de 1ra 2da 3ra 4ta etapa. Alistamiento de materia trail... | Completada | 100 | Media | 2025-04-15 | [6 empty] | 2025-04-28 01:32 | [{"fecha":"2025-04-23","estado":"En curso","avance":10},{"fecha":"2025-04-25","estado":"En curso","avance":40},{"fecha":"2025-04-27","estado":"En curso","avance":60}]
T007 | Grupo B | Angel Oyuela | Cambios de válvulas de 1" drenajes de escrubeer 1,2,3 y 4 etapa wortinthogn #2 Soldaduras en Spoo... | Completada | 100 | Media | 2025-04-13 | [5 empty] | img1.jpg | 2025-04-28 01:32 | [{"fecha":"2025-04-23","estado":"En curso","avance":10},{"fecha":"2025-04-25","estado":"En curso","avance":40},{"fecha":"2025-04-27","estado":"En curso","avance":60}]
T008 | Grupo D | Nelson Rubio | Arregló del radiador de la psa | Completada | 100 | Media | 2025-04-11 | [6 empty] | 2025-04-28 01:32 | [{"fecha":"2025-04-23","estado":"En curso","avance":10},{"fecha":"2025-04-25","estado":"En curso","avance":40},{"fecha":"2025-04-27","estado":"En curso","avance":60}]
T009 | Grupo C | Jhon Castañeda | Separador trifásico Chiller propano Torres de zeolita | Completada | 100 | Media | 2025-04-09 | [6 empty] | 2025-04-28 01:32 | [{"fecha":"2025-04-23","estado":"En curso","avance":10},{"fecha":"2025-04-25","estado":"En curso","avance":40},{"fecha":"2025-04-27","estado":"En curso","avance":60}]
T010 | Grupo D | Nelson Rubio | Fabricación de hidrosiclon 4 | Pausada | 100 | Media | 2025-04-07 | [5 empty] | img1.jpg | 2025-04-28 01:32 | [{"fecha":"2025-04-23","estado":"En curso","avance":10},{"fecha":"2025-04-25","estado":"En curso","avance":40},{"fecha":"2025-04-27","estado":"En curso","avance":60}]
T011 | Grupo A | Oscar Rubio | Terminación de línea de pulgada y alistamiento de materiales para las torres 4y5 | Completada | 100 | Media | 2025-04-20 | [5 empty] | img1.jpg | 2025-04-28 01:32 | [{"fecha":"2025-04-23","estado":"En curso","avance":10},{"fecha":"2025-04-25","estado":"En curso","avance":40},{"fecha":"2025-04-27","estado":"En curso","avance":60}]
T012 | Grupo A | Oscar Rubio | fabricación de línea para enviar gas de la sisterna así los generadores | Pausada | 60 | Media | 2025-04-15 | [6 empty] | 2025-04-28 01:32 | [{"fecha":"2025-04-23","estado":"En curso","avance":10},{"fecha":"2025-04-25","estado":"En curso","avance":40},{"fecha":"2025-04-27","estado":"En curso","avance":60}]
T013 | Grupo A | Oscar Rubio | montaje de las torres de Zeolitas | Completada | 100 | Media | 2025-04-15 | 2025-04-10 |  |  |  |  | img4.jpg | 2025-04-28 01:32 | [{"fecha":"2025-04-23","estado":"En curso","avance":10},{"fecha":"2025-04-25","estado":"En curso","avance":40},{"fecha":"2025-04-27","estado":"En curso","avance":60}]
T014 | Grupo A | Oscar Rubio | izaje del gasificador para dejarlo al pie del separador de CO2 | En curso | 30 | Media | 2025-04-20 | [5 empty] | img1.jpg | 2025-04-28 01:32 | [{"fecha":"2025-04-23","estado":"En curso","avance":10},{"fecha":"2025-04-25","estado":"En curso","avance":40},{"fecha":"2025-04-27","estado":"En curso","avance":60}]
T015 | Grupo C | Jhon Castañeda | Bomba torre de enfriamiento | Pausada | 50 | Media | 2025-04-15 | [6 empty] | 2025-04-28 01:32 | [{"fecha":"2025-04-23","estado":"En curso","avance":10},{"fecha":"2025-04-25","estado":"En curso","avance":40},{"fecha":"2025-04-27","estado":"En curso","avance":60}]
T016 | Grupo B | Angel Oyuela | Torres de Zeolitas | Completada | 100 | Media | 2025-04-15 | 2025-04-10 |  |  |  |  | img4.jpg | 2025-04-28 01:32 | [{"fecha":"2025-04-23","estado":"En curso","avance":10},{"fecha":"2025-04-25","estado":"En curso","avance":40},{"fecha":"2025-04-27","estado":"En curso","avance":60}]
T017 | Grupo A | Oscar Rubio | Inspección de válvulas plta mqta | En curso | 30 | Media | 2025-04-20 | [5 empty] | img1.jpg | 2025-04-28 01:32 | [{"fecha":"2025-04-23","estado":"En curso","avance":10},{"fecha":"2025-04-25","estado":"En curso","avance":40},{"fecha":"2025-04-27","estado":"En curso","avance":60}]
T018 | Grupo B | Angel Oyuela | Soldadura criogénica | Pausada | 50 | Media | 2025-04-15 | [6 empty] | 2025-04-28 01:32 | [{"fecha":"2025-04-23","estado":"En curso","avance":10},{"fecha":"2025-04-25","estado":"En curso","avance":40},{"fecha":"2025-04-27","estado":"En curso","avance":60}]
T019 | Grupo C | Jhon Castañeda | Montaje de tubería-sool fan cooler-plt mqta | Pausada | 50 | Media | 45774 | 45757 |  |  |  |  | img4.jpg | 2025-04-28 01:32 | [{"fecha":"2025-04-23","estado":"En curso","avance":10},{"fecha":"2025-04-25","estado":"En curso","avance":40},{"fecha":"2025-04-27","estado":"En curso","avance":60}]
T020 | Grupo C | Jhon Castañeda | Hidrociclon 4 | Pausada | 10 | Media | 45762 | [5 empty] | img1.jpg | 2025-04-28 01:32 | [{"fecha":"2025-04-23","estado":"En curso","avance":10},{"fecha":"2025-04-25","estado":"En curso","avance":40},{"fecha":"2025-04-27","estado":"En curso","avance":60}]
T021 | Grupo A | Oscar Rubio | Vacios plta mqta-Arregle el hidrocilon que falta por quitar mirilla-mqta | En curso | 0 | Media | 45773 | [5 empty] | img1.jpg | 2025-04-28 01:32 | [{"fecha":"2025-04-23","estado":"En curso","avance":10},{"fecha":"2025-04-25","estado":"En curso","avance":40},{"fecha":"2025-04-27","estado":"En curso","avance":60}]
T022 | Grupo B | Angel Oyuela | Prefabricar las plataformas de los tanques de gnl-operaciones-mqta | En curso | 10 | Media | 45773 | [6 empty] | 2025-04-28 01:32 | [{"fecha":"2025-04-23","estado":"En curso","avance":10},{"fecha":"2025-04-25","estado":"En curso","avance":40},{"fecha":"2025-04-27","estado":"En curso","avance":60}]
T023 | Grupo D | Nelson Rubio | Destapar las cisternas de gnl-plt-Toqui | En curso | 75 | Media | 45774 | [6 empty] | 2025-04-28 01:32 | [{"fecha":"2025-04-23","estado":"En curso","avance":10},{"fecha":"2025-04-25","estado":"En curso","avance":40},{"fecha":"2025-04-27","estado":"En curso","avance":60}]
T024 | Grupo D | Nelson Rubio | Construcción de 2 Spool en tubo inoxidable de 2" para conectar el Gasificador ambiental # 2 al #1 del circuito de la Bomba Reciprocante hacia los generadores y compresores Worthington para el trasvase de las cisternas | Completada | 100 | Media | 45772 | [6 empty] | 2025-04-28 01:32 | [{"fecha":"2025-04-23","estado":"En curso","avance":10},{"fecha":"2025-04-25","estado":"En curso","avance":40},{"fecha":"2025-04-27","estado":"En curso","avance":60}]
T025 | Grupo D | Nelson Rubio | Construcción de línea en tubo A.C. de 1" para conectar la entrada y salida del filtro coalescente con el gas del gasoducto y/o gas caliente de 4a etapa de los compresores Worthington, para el proceso de regeneración de las cisternas con el fin de destaponar las salidas de líquido | Completada | 100 | Media | 45772 | [6 empty] | 2025-04-28 01:32 | [{"fecha":"2025-04-23","estado":"En curso","avance":10},{"fecha":"2025-04-25","estado":"En curso","avance":40},{"fecha":"2025-04-27","estado":"En curso","avance":60}]
T026 | Grupo D | Nelson Rubio | Construcción de líneas en tubo A.C. de 1" para conectar a los tubos de la descarga de 4a etapa de los compresores Worthigton 1 y 2, con el fin de llevar gas caliente hasta el filtro coalescente que se utilizara para inyectarlo a la cisterna durante la regeneración de las mismas | Completada | 100 | Media | 45774 | [6 empty] | 2025-04-28 01:32 | [{"fecha":"2025-04-23","estado":"En curso","avance":10},{"fecha":"2025-04-25","estado":"En curso","avance":40},{"fecha":"2025-04-27","estado":"En curso","avance":60}]
T027 | Grupo D | Nelson Rubio | Construcción de Spool en tubo A.C. de 2" SCH 40, para conectar la línea que lleva el gas de las cisternas hacia los compresores a la altura de la descarga de 2a etapa antes de llegar a los Fancooler y/o succión de 3a. Etapa. Esto con el fin de no presurizar el Scrubber principal de succión. | Completada | 100 | Media | 45775 | [6 empty] | 2025-04-28 01:32 | [{"fecha":"2025-04-23","estado":"En curso","avance":10},{"fecha":"2025-04-25","estado":"En curso","avance":40},{"fecha":"2025-04-27","estado":"En curso","avance":60}]
T028 | Grupo B | Angel Oyuela | Vacios plta mqta-MEDICIONES EN EQUIPOS Y TUBERIAS CRTICAS | Pausada | 10 | Media | 45775 | [6 empty] | 2025-04-28 01:32 | [{"fecha":"2025-04-23","estado":"En curso","avance":10},{"fecha":"2025-04-25","estado":"En curso","avance":40},{"fecha":"2025-04-27","estado":"En curso","avance":60}] | T021 -T028
T029 | Grupo A | Oscar Rubio | Prefabricar las plataformas de los tanques de gnl-operaciones-mqta | En curso | 50 | Media | 45774 | [6 empty] | 2025-04-28 01:32 | [{"fecha":"2025-04-23","estado":"En curso","avance":10},{"fecha":"2025-04-25","estado":"En curso","avance":40},{"fecha":"2025-04-27","estado":"En curso","avance":60}] | T022 -T029
T030 | Grupo C | Jhon Castañeda | Vacios plta mqta-Arregle el hidrocilon que falta por quitar mirilla-mqta | En curso | 10 | Media | 45774 | [6 empty] | 2025-04-28 01:32 | [{"fecha":"2025-04-23","estado":"En curso","avance":10},{"fecha":"2025-04-25","estado":"En curso","avance":40},{"fecha":"2025-04-27","estado":"En curso","avance":60}] | T021 -T028
T031 | Grupo C | Jhon Castañeda | Vacios plta mqta-Arregle el hidrocilon que falta por quitar mirilla-mqta | En curso | 10 | Media | 45774 | [6 empty] | 2025-04-28 01:32 | [{"fecha":"2025-04-23","estado":"En curso","avance":10},{"fecha":"2025-04-25","estado":"En curso","avance":40},{"fecha":"2025-04-27","estado":"En curso","avance":60}]
T032 | Grupo C | Jhon Castañeda | Vacios plta mqta-MEDICIONES EN EQUIPOS Y TUBERIAS CRTICAS | En curso | 20 | Media | 45774 | [6 empty] | 2025-04-28 01:32 | [{"fecha":"2025-04-23","estado":"En curso","avance":10},{"fecha":"2025-04-25","estado":"En curso","avance":40},{"fecha":"2025-04-27","estado":"En curso","avance":60}] | T032 -T028