## Sheet1
ID | Grupo | Responsable | Descripción | Estado | % Avance | Fecha inicio | Fecha fin | Foto_1 | Foto_2 | Foto_3 | Última Actualización
T001 | Grupo A | Julio Montoya | Hidrociclon 4, gasificadores para muestras, torres zeolitas | Completada | 100 | 2025-04-25 |  |  | img1.jpg |  | 2025-04-25 11:40:18
T002 | Grupo B | Angel Oyuela | Recuperación de Trailer de 3 ejes, EDS Caldas Viejo | Completada | 100 | 2025-04-23 |  |  |  | img2.jpg | 2025-04-25 11:40:18
T003 | Grupo C | Angel Oyuela | Recuperación Trailer de 3 ejes. | Completada | 100 | 2025-04-21 |  |  |  |  | 2025-04-25 11:40:18
T004 | Grupo A | Jhon Castañeda | HIDROCICLON #4 PSA SEPARADOR TRIFÁSICO | Pausada | 100 | 2025-04-19 |  | img1.jpg | img1.jpg |  | 2025-04-25 11:40:18
T005 | Grupo B | Angel Oyuela | Trabajos en EDS Caldas Viejo | Completada | 100 | 2025-04-17 |  |  |  | img2.jpg | 2025-04-25 11:40:18
T006 | Grupo C | Angel Oyuela | Cambio de válvulas de drenaje de escruber de 1ra 2da 3ra 4ta etapa. Alistamiento de materia trail... | Completada | 100 | 2025-04-15 |  |  |  |  | 2025-04-25 11:40:18
T007 | Grupo A | Angel Oyuela | Cambios de válvulas de 1" drenajes de escrubeer 1,2,3 y 4 etapa wortinthogn #2 Soldaduras en Spoo... | Completada | 100 | 2025-04-13 |  | img1.jpg | img1.jpg |  | 2025-04-25 11:40:18
T008 | Grupo B | Nelson Rubio | Arregló del radiador de la psa | Completada | 100 | 2025-04-11 |  |  |  | img2.jpg | 2025-04-25 11:40:18
T009 | Grupo C | Jhon Castañeda | Separador trifásico Chiller propano Torres de zeolita | Completada | 100 | 2025-04-09 |  |  |  |  | 2025-04-25 11:40:18
T010 | Grupo A | Nelson Rubio | Fabricación de hidrosiclon 4 | Pausada | 100 | 2025-04-07 |  | img1.jpg | img1.jpg |  | 2025-04-25 11:40:18
T011 | Grupo B | Oscar Rubio | Terminación de línea de pulgada y alistamiento de materiales para las torres 4y5 | Completada | 100 | 2025-04-20 |  | img1.jpg | img1.jpg |  | 2025-04-25 11:40:18
T012 | Grupo C | Oscar Rubio | fabricación de línea para enviar gas de la sisterna así los generadores | Pausada | 60 | 2025-04-15 |  |  |  | img2.jpg | 2025-04-25 11:40:18
T013 | Grupo A | Oscar Rubio | montaje de las torres de Zeolitas | Completada | 100 | 2025-04-15 | 2025-04-10 | img4.jpg | img4.jpg |  | 2025-04-25 11:40:18
T014 | Grupo B | Oscar Rubio | izaje del gasificador para dejarlo al pie del separador de CO2 | En curso | 30 | 2025-04-20 |  | img1.jpg | img1.jpg |  | 2025-04-25 11:40:18
T015 | Grupo C | Jhon Castañeda | Bomba torre de enfriamiento | Pausada | 50 | 2025-04-15 |  |  |  | img2.jpg | 2025-04-25 11:40:18
T016 | Grupo A | Angel Oyuela | Torres de Zeolitas | Completada | 100 | 2025-04-15 | 2025-04-10 | img4.jpg | img4.jpg |  | 2025-04-25 11:40:18
T017 | Grupo B | Oscar Rubio | Inspección de válvulas plta mqta | En curso | 30 | 2025-04-20 |  | img1.jpg | img1.jpg |  | 2025-04-25 11:40:18
T018 | Grupo C | Angel Oyuela | Soldadura criogénica | Pausada | 50 | 2025-04-15 |  |  |  | img2.jpg | 2025-04-25 11:40:18
T019 | Grupo A | Jhon Castañeda | Montaje de tubería-sool fan cooler-plt mqta | Pausada | 0 | 2025-04-15 | 2025-04-10 | img4.jpg | img4.jpg |  | 2025-04-25 11:40:18
T020 | Grupo A | Jhon Castañeda | Hidrociclon 4 | Pausada | 0 | 2025-04-25 |  | img1.jpg | img1.jpg |  | 2025-04-25 11:40:18
T021 | Grupo A | Oscar Rubio | Vacios plta mqta-Arregle el hidrocilon que falta por quitar mirilla-mqta | En curso | 0 | 2025-04-25 |  | img1.jpg | img1.jpg |  | 2025-04-25 11:40:18
T022 | Grupo C | Angel Oyuela | Prefabricar las plataformas de los tanques de gnl-operaciones-mqta | En curso | 0 | 2025-04-25 |  |  |  |  | 2025-04-25 11:40:18
T023 | Grupo D | Nelson Rubio | Destapar las cisternas de gnl-plt-Toqui | En curso | 0 | 2025-04-25 |  |  |  |  | 2025-04-25 11:40:18