## Sheet1
ID | Grupo | Responsable | Descripción | Estado | % Avance | Fecha inicio | Fecha fin | Foto_1 | Foto_2 | Foto_3 | Última Actualización | TRASNFERENCIA
T001 | Grupo A | Julio Montoya | Hidrociclon 4, gasificadores para muestras, torres zeolitas | Completada | 100 | 2025-04-25 |  |  | img1.jpg |  | 2025-04-25 11:40:18
T002 | Grupo B | Angel Oyuela | Recuperación de Trailer de 3 ejes, EDS Caldas Viejo | Completada | 100 | 2025-04-23 |  |  |  | img2.jpg | 2025-04-25 11:40:18
T003 | Grupo B | Angel Oyuela | Recuperación Trailer de 3 ejes. | Completada | 100 | 2025-04-21 |  |  |  |  | 2025-04-25 11:40:18
T004 | Grupo A | Jhon Castañeda | HIDROCICLON #4 PSA SEPARADOR TRIFÁSICO | Pausada | 100 | 2025-04-19 |  | img1.jpg | img1.jpg |  | 2025-04-25 11:40:18
T005 | Grupo B | Angel Oyuela | Trabajos en EDS Caldas Viejo | Completada | 100 | 2025-04-17 |  |  |  | img2.jpg | 2025-04-25 11:40:18
T006 | Grupo C | Angel Oyuela | Cambio de válvulas de drenaje de escruber de 1ra 2da 3ra 4ta etapa. Alistamiento de materia trail... | Completada | 100 | 2025-04-15 |  |  |  |  | 2025-04-25 11:40:18
T007 | Grupo A | Angel Oyuela | Cambios de válvulas de 1" drenajes de escrubeer 1,2,3 y 4 etapa wortinthogn #2 Soldaduras en Spoo... | Completada | 100 | 2025-04-13 |  | img1.jpg | img1.jpg |  | 2025-04-25 11:40:18
T008 | Grupo D | Nelson Rubio | Arregló del radiador de la psa | Completada | 100 | 2025-04-11 |  |  |  | img2.jpg | 2025-04-25 11:40:18
T009 | Grupo C | Jhon Castañeda | Separador trifásico Chiller propano Torres de zeolita | Completada | 100 | 2025-04-09 |  |  |  |  | 2025-04-25 11:40:18
T010 | Grupo A | Nelson Rubio | Fabricación de hidrosiclon 4 | Pausada | 100 | 2025-04-07 |  | img1.jpg | img1.jpg |  | 2025-04-25 11:40:18
T011 | Grupo B | Oscar Rubio | Terminación de línea de pulgada y alistamiento de materiales para las torres 4y5 | Completada | 100 | 2025-04-20 |  | img1.jpg | img1.jpg |  | 2025-04-25 11:40:18
T012 | Grupo C | Oscar Rubio | fabricación de línea para enviar gas de la sisterna así los generadores | Pausada | 60 | 2025-04-15 |  |  |  | img2.jpg | 2025-04-25 11:40:18
T013 | Grupo A | Oscar Rubio | montaje de las torres de Zeolitas | Completada | 100 | 2025-04-15 | 2025-04-10 | img4.jpg | img4.jpg |  | 2025-04-25 11:40:18
T014 | Grupo A | Oscar Rubio | izaje del gasificador para dejarlo al pie del separador de CO2 | En curso | 30 | 2025-04-20 |  | img1.jpg | img1.jpg |  | 2025-04-25 11:40:18
T015 | Grupo C | Jhon Castañeda | Bomba torre de enfriamiento | Pausada | 50 | 2025-04-15 |  |  |  | img2.jpg | 2025-04-25 11:40:18
T016 | Grupo B | Angel Oyuela | Torres de Zeolitas | Completada | 100 | 2025-04-15 | 2025-04-10 | img4.jpg | img4.jpg |  | 2025-04-25 11:40:18
T017 | Grupo A | Oscar Rubio | Inspección de válvulas plta mqta | En curso | 30 | 2025-04-20 |  | img1.jpg | img1.jpg |  | 2025-04-25 11:40:18
T018 | Grupo C | Angel Oyuela | Soldadura criogénica | Pausada | 50 | 2025-04-15 |  |  |  | img2.jpg | 2025-04-25 11:40:18
T019 | Grupo C | Jhon Castañeda | Montaje de tubería-sool fan cooler-plt mqta | Pausada | 50 | 2025-04-15 | 2025-04-10 | img4.jpg | img4.jpg |  | 2025-04-25 11:40:18
T020 | Grupo C | Jhon Castañeda | Hidrociclon 4 | Pausada | 10 | 2025-04-15 |  | img1.jpg | img1.jpg |  | 2025-04-25 11:40:18
T021 | Grupo A | Oscar Rubio | Vacios plta mqta-Arregle el hidrocilon que falta por quitar mirilla-mqta | En curso | 0 | 2025-04-26 |  | img1.jpg | img1.jpg |  | 2025-04-25 11:40:18
T022 | Grupo B | Angel Oyuela | Prefabricar las plataformas de los tanques de gnl-operaciones-mqta | En curso | 10 | 2025-04-26 |  |  |  |  | 2025-04-25 11:40:18
T023 | Grupo D | Nelson Rubio | Destapar las cisternas de gnl-plt-Toqui | En curso | 50 | 2025-04-26 |  |  |  |  | 2025-04-25 11:40:18
T023 | Grupo D | Nelson Rubio | Destapar las cisternas de gnl-plt-Toqui | En curso | 50 | 2025-04-26 |  |  |  |  | 2025-04-25 11:40:18
T024 | Grupo D | Nelson Rubio | Construcción de 2 Spool en tubo inoxidable de 2" para conectar el Gasificador ambiental # 2 al #1 del circuito de la Bomba Reciprocante hacia los generadores y compresores Worthington para el trasvase de las cisternas | Completada | 20 | 2025-04-25
T025 | Grupo D | Nelson Rubio | Construcción de línea en tubo A.C. de 1" para conectar la entrada y salida del filtro coalescente con el gas del gasoducto y/o gas caliente de 4a etapa de los compresores Worthington, para el proceso de regeneración de las cisternas con el fin de destaponar las salidas de líquido | Completada | 50 | 2025-04-25
T026 | Grupo D | Nelson Rubio | Construcción de líneas en tubo A.C. de 1" para conectar a los tubos de la descarga de 4a etapa de los compresores Worthigton 1 y 2, con el fin de llevar gas caliente hasta el filtro coalescente que se utilizara para inyectarlo a la cisterna durante la regeneración de las mismas | Completada | 0 | 2025-04-27
T027 | Grupo D | Nelson Rubio | Construcción de Spool en tubo A.C. de 2" SCH 40, para conectar la línea que lleva el gas de las cisternas hacia los compresores a la altura de la descarga de 2a etapa antes de llegar a los Fancooler y/o succión de 3a. Etapa. Esto con el fin de no presurizar el Scrubber principal de succión. | Completada | 0 | 2025-04-28
T028 | Grupo B | Angel Oyuela | Vacios plta mqta-MEDICIONES EN EQUIPOS Y TUBERIAS CRTICAS | En curso | 10 | 2025-04-28 | [5 empty] | T021 -T028
T029 | Grupo A | Oscar Rubio | Prefabricar las plataformas de los tanques de gnl-operaciones-mqta | En curso | 10 | 2025-04-26 |  |  |  |  | 2025-04-25 11:40:18 | T022 -T029
T030 | Grupo C | Jhon Castañeda | Vacios plta mqta-Arregle el hidrocilon que falta por quitar mirilla-mqta | En curso | 10 | 2025-04-26 | [5 empty] | T021 -T028